## Instrucciones
Initiative Accountability Tracker™ — Instrucciones de uso
ESTRUCTURA DEL TRACKER
Este workbook tiene 4 hojas operativas. Cada una cumple un rol específico en el sistema de accountability:
Hoja 1 · Dashboard
Vista consolidada del portfolio. Se actualiza automáticamente cuando se ingresan o modifican datos en la hoja Iniciativas. Incluye conteos por estado, índice de salud del portfolio, y vista de iniciativas en riesgo o retrasadas.
Hoja 2 · Iniciativas
El registro central. Cada fila es una iniciativa estratégica activa. Completar todos los campos: nombre, responsable (una sola persona — no un equipo), categoría, estado, progreso en %, fecha límite, métrica objetivo y última nota de actualización.
Usar el desplegable en la columna Estado para seleccionar: En marcha / En riesgo / Retrasada / Completada / En pausa. No escribir a mano — el Dashboard depende de estos valores exactos.
Hoja 3 · Historial
Registro cronológico de cada actualización. Cada vez que cambia el estado o el progreso de una iniciativa, agregar una fila aquí con: fecha, nombre de la iniciativa, estado anterior, nuevo estado, nota de actualización y próximo paso.
Este historial es la evidencia del accountability. Sin él, el tracker es solo un snapshot. Con él, es un registro de la evolución de cada decisión estratégica.
Hoja 4 · Reporte Ejecutivo
Vista lista para impresión o presentación al Consejo. Se actualiza automáticamente desde la hoja Iniciativas. Imprimir o guardar como PDF antes de cada sesión de revisión estratégica.
PROTOCOLO DE USO RECOMENDADO
Frecuencia de actualización
Semanal para el equipo directivo: actualizar estado, progreso y nota en la hoja Iniciativas. Registrar el cambio en Historial. Mensual para el CEO: revisar el Dashboard completo y el Reporte Ejecutivo. Trimestral para el Consejo: presentar el Reporte Ejecutivo impreso.
Reglas de uso
1. Cada iniciativa tiene UN responsable. No 'el equipo', no 'la dirección' — un nombre y apellido.
2. El progreso es un número honesto, no un número cómodo. 35% significa que el 35% del trabajo está hecho, no que estamos optimistas.
3. Cambiar el estado a 'En riesgo' o 'Retrasada' no es un fracaso — es accountability. Ocultar el riesgo hasta que sea una crisis sí es un problema.
4. La nota de actualización debe responder: ¿qué cambió, qué bloquea, qué viene a continuación?
5. No eliminar iniciativas completadas — solo cambiar su estado a 'Completada'. El historial de logros importa.
SOBRE EL ACCOUNTABILITY
"El accountability no es un proceso. Es una decisión de diseño: quién responde por qué resultado, ante quién, con qué evidencia y en qué plazo. Sin esa precisión, el seguimiento es decorativo." — CRETTA Strategic Leadership Firm
CRETTA Strategic Leadership Firm · cretta-slf.com

## Dashboard
CRETTA · Initiative Accountability Tracker™ |  |  | Dashboard Ejecutivo
TOTAL INICIATIVAS | EN MARCHA | EN RIESGO | RETRASADAS | COMPLETADAS | EN PAUSA
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
ÍNDICE DE SALUD DEL PORTFOLIO
Iniciativas en marcha / Iniciativas activas | 40% | Portfolio en riesgo — atención requerida
ATENCIÓN REQUERIDA — INICIATIVAS EN RIESGO O RETRASADAS
Iniciativa | Responsable | Estado | Progreso | Fecha Límite | Última nota
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA |  |  |  | PROGRESO PROMEDIO POR ESTADO
Estrategia | 0 | - |  | En marcha | 0.475%
Crecimiento | 1 | 0.35% |  | En riesgo | 0.2%
Operaciones | 1 | 0.6% |  | Retrasada | 0.15%
Talento | 1 | 0.1% |  | Completada | -
Gobierno | 2 | 0.175% |  | En pausa | 0.1%
Capital | 0 | -
Transformación | 0 | -
Mercado | 0 | -
CRETTA Strategic Leadership Firm · Initiative Accountability Tracker™ · Uso exclusivo del equipo directivo

## Iniciativas
CRETTA · Initiative Accountability Tracker™ |  |  | Registro de Iniciativas Estratégicas
INICIATIVA ESTRATÉGICA | RESPONSABLE (OWNER) | CATEGORÍA | ESTADO | PROGRESO (%) | FECHA LÍMITE | FECHA INICIO | MÉTRICA OBJETIVO | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN / NOTA | PRÓXIMO PASO | DÍAS RESTANTES
Expansión a Monterrey — apertura de operaciones EPC | Luis Fernández | Crecimiento | En marcha | 35% | 2026-09-30 | 2026-01-15 | Primer contrato firmado en Q3 2026 | Reunión con cliente ancla el 12 de mayo. Proceso de licitación en curso. | Confirmar equipo de obra local antes del 15 de mayo | 151
Estructuración del Consejo de Administración | CEO | Gobierno | En riesgo | 20% | 2026-06-30 | 2026-02-01 | Consejo operativo con 1 consejero independiente | El proceso de selección del consejero independiente está retrasado 3 semanas. | Reactivar búsqueda — contactar a 3 candidatos esta semana | 59
Implementación del sistema ERP | Claudia Ramírez | Operaciones | En marcha | 60% | 2026-07-31 | 2025-11-01 | Go-live del módulo financiero | Módulo de compras completado. Módulo financiero en fase de pruebas. | Cierre de UAT fase 2 el 28 de mayo | 90
Plan de sucesión del CEO | Consejo | Talento | En pausa | 10% | 2026-12-31 | 2026-03-01 | Sucesor identificado y plan documentado | En espera de definición del horizonte de transición por parte de los socios. | Sesión de alineación de socios en junio | 243
Protocolo familiar — primera versión | Asesor Legal | Gobierno | Retrasada | 15% | 2026-05-31 | 2026-01-10 | Documento aprobado por todos los socios | Conflicto entre socios sobre cláusula de liquidez bloqueó el proceso. | Mediación con facilitador externo — fecha por confirmar | 29
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Formulas:
DÍAS RESTANTES = IFERROR(IF([FECHA LÍMITE]="","—",IF([ESTADO]="Completada","✓",[FECHA LÍMITE]-TODAY())),"—")

## Historial
CRETTA · Initiative Accountability Tracker™ |  |  | Historial de Actualizaciones
FECHA | INICIATIVA ESTRATÉGICA | RESPONSABLE | ESTADO ANTERIOR | NUEVO ESTADO | NOTA DE ACTUALIZACIÓN | PRÓXIMO PASO / COMPROMISO | REGISTRADO POR
2026-04-28 | Expansión a Monterrey — apertura de operaciones EPC | Luis Fernández | En riesgo | En marcha | Se firmó carta de intención con cliente ancla. Riesgo de financiamiento resuelto. | Presentar propuesta técnica definitiva el 15 de mayo | CEO
2026-04-21 | Estructuración del Consejo de Administración | CEO | En marcha | En riesgo | El candidato principal declinó. Proceso de búsqueda debe reiniciarse. | Contactar a 3 candidatos alternativos esta semana | CEO
2026-04-14 | Implementación del sistema ERP | Claudia Ramírez | En marcha | En marcha | Módulo de compras completado al 100%. Módulo financiero inicia pruebas. | Cerrar UAT fase 2 el 28 de mayo con equipo de finanzas | Claudia Ramírez
2026-03-31 | Protocolo familiar — primera versión | Asesor Legal | En marcha | Retrasada | Desacuerdo entre socios sobre la cláusula de liquidez. Proceso detenido. | Convocar sesión de mediación con facilitador externo | CEO
Registrar cada actualización en este historial — la cadencia de registro es la evidencia del accountability

## Reporte Ejecutivo
REPORTE EJECUTIVO DE INICIATIVAS |  |  |  | 2026-05-02
RESUMEN DEL PERÍODO
Total iniciativas en seguimiento | 5
Iniciativas en marcha | 2
Iniciativas en riesgo | 1
Iniciativas retrasadas | 1
Iniciativas completadas | 0
Progreso promedio del portfolio | 0.28%
Índice de salud del portfolio | 40%
ESTADO DETALLADO DE INICIATIVAS ACTIVAS
INICIATIVA | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO | FECHA LÍMITE | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
— | — | — | — | — | —
"El accountability no es el reporte. Es la conversación que produce el reporte — donde alguien responde con su nombre por un resultado, en una fecha. Sin esa precisión, el seguimiento es teatro." — CRETTA SLF
CRETTA Strategic Leadership Firm · Reporte de uso exclusivo de la Dirección General y el Consejo de Administración